Plan de Desarrollo y Cronograma de Actividades

Proyecto 8: "Game Center" — Tienda de Accesorios para Videojuegos

Fecha de Ejecución: 11 de Mayo de 2026 al 28 de Agosto de 2026   |   Tecnologías: React + Django (Python)
Metodología: SCRUM / Desarrollo Ágil Híbrido

1. Organización del Equipo y Roles Estratégicos

El proyecto se desarrollará bajo un esquema dinámico y colectivo. Todo el equipo posee un perfil enfocado al desarrollo Full-Stack, lo que significa que todos los integrantes programarán e intervendrán tanto en la interfaz de usuario (React) como en los servicios del servidor (Django) y bases de datos. No obstante, para mantener la gobernanza y evitar bloqueos en el flujo de trabajo, se asignan los siguientes roles líderes de fase:

• Axel González (Decisor / Facilitador):  Director de orquesta del proyecto. Su enfoque principal será mantener al equipo concentrado en la agenda de desarrollo de las 5 fases, mediar y resolver debates técnicos cuando el tiempo apremie y tomar la decisión final sobre qué conceptos de la tienda se prototiparán para asegurar entregas puntuales.

• Luis González (Experto en el Cliente):  Su misión es actuar como el defensor directo del consumidor final. Se encargará de investigar, definir y representar las necesidades de los video jugadores, determinando qué accesorios buscan realmente, analizando su sensibilidad al precio y asegurando que las interfaces resuelvan los problemas actuales de compra.

• Edgar Antonio (Diseñador de Experiencia):  El encargado de transformar las ideas y modelos abstractos en una realidad visual interactiva. Liderará el diseño de la experiencia de usuario (UI/UX), la creación del guion gráfico (storyboard) y el desarrollo de componentes responsivos y dinámicos en React.

• Gabriel Villalobos (Analista de Viabilidad):  El anclaje lógico y técnico del negocio. Evaluará la viabilidad de la arquitectura detrás del sistema, la estructuración y optimización de las bases de datos, el cálculo lógico de costos y existencias de accesorios, y la seguridad en el entorno de Django.

2. Cronograma de Actividades

A continuación se presenta la matriz detallada de trabajo para las 16 semanas de desarrollo. Con base en el enfoque cooperativo, las tareas de programación y pruebas involucran a todo el equipo de forma conjunta, bajo la supervisión y dirección del líder asignado a cada hito:

| Periodo / Fase | Actividades Detalladas y Entregables Técnicos | Coordinación |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 11/05 - 17/05 | Fase 1: Inicio y Requerimientos Definición formal del concepto de la tienda web 'Game Center'. Redacción detallada de historias de usuario enfocadas en el cliente final y configuración del repositorio en GitHub. | Axel / Luis |
| Semana 2 18/05 - 24/05 | Fase 2: Arquitectura de Datos Diseño y modelado del Diagrama Entidad-Relación de la base de datos para Django ORM. Creación del script SQL inicial y de las tablas de Productos, Categorías y Comentarios. | Gabriel |
| Semana 3 25/05 - 31/05 | Fase 2: Diseño UI/UX Visual Elaboración del guion gráfico (storyboard) de flujos de navegación. Diseño de wireframes responsivos del catálogo público y del panel del administrador. | Edgar |
| Semana 4 01/06 - 07/06 | Fase 3: Configuración Base Inicialización del entorno frontend en React y del backend con Django REST Framework. Configuración de la conexión segura a la BD y habilitación de políticas CORS para enlazar ambas capas. | Todo el Equipo |
| Semana 5 08/06 - 14/06 | Módulo 1: API Backend (CRUD Inventario) Desarrollo en Django de endpoints para RF1.1 (Alta de productos) con validaciones de tipos de datos estrictos (precios decimales, existencias >= 0) y RF1.4 (Baja lógica). | Todo el Equipo |
| Semana 6 15/06 - 21/06 | Módulo 1: Frontend (Gestión de Inventario) Maquetación en React de formularios interactivos con control de estados para registrar accesorios (controles, baterías, audífonos, etc.). Vinculación con RF1.2 (Consulta) y RF1.3 (Modificación). | Todo el Equipo |
| Semana 7 22/06 - 28/06 | Módulo 2: Landing Page y Grid Público Desarrollo de la página principal y maquetación de cuadrícula (Grid) responsiva para el despliegue del catálogo (RF2.1). Filtrado en Django para enviar solo productos activos. | Todo el Equipo |
| Semana 8 29/06 - 05/07 | Módulo 2: Buscador y Vista Detallada Implementación de RF2.2 (Modal de especificaciones detalladas por accesorio) y de RF2.3 (Barra de búsqueda reactiva por palabras clave y filtrado instantáneo por tipo de consola). | Todo el Equipo |
| Semana 9 06/07 - 12/07 | Módulo 2: Sección de Clasificados Integración de la librería Swiper.js en React para cumplir con el requerimiento RF2.4: Sección dinámica de clasificados en la página frontal para mostrar las promociones del mes. | Todo el Equipo |
| Semana 10 13/07 - 19/07 | Módulo 3: Identidad y Contacto Maquetación del apartado informativo de la empresa (RF3.1: Quiénes Somos, Misión, Visión). Construcción del formulario frontend para la captura de dudas y comentarios (RF3.2). | Todo el Equipo |
| Semana 11 20/07 - 26/07 | Módulo 3: Foro Público (Blog) Desarrollo de la interfaz de visualización en React (RF3.3). Los comentarios y dudas guardados en la base de datos se despliegan dinámicamente de forma ordenada en forma de blog público. | Todo el Equipo |
| Semana 12 27/07 - 02/08 | Módulo 3: Panel de Moderación Interno Programación de la herramienta de control administrativo (RF3.4) conectada a Django. Permite al administrador aprobar o rechazar la publicación de un comentario antes de que aparezca en el blog. | Todo el Equipo |
| Semana 13 03/08 - 09/08 | Seguridad del Sistema (RNF1 y RNF2) Configuración de Login restrictivo para administradores mediante tokens JWT. Encriptación de contraseñas con bcrypt en Django y sanitización de inputs contra ataques XSS e Inyección SQL. | Todo el Equipo |
| Semana 14 10/08 - 16/08 | Módulo Adicional: Plus del Proyecto (15%) Desarrollo e integración de la mejora avanzada exigida por la rúbrica del tercer parcial: Módulo de Reportes Gráficos interactivos en React con analíticas de stock crítico e inventario. | Todo el Equipo |
| Semana 15 17/08 - 23/08 | Optimización de Rendimiento (RNF3 y RNF4) Auditoría de tiempos para garantizar cargas menores a 2 segundos mediante optimización de consultas ORM. Configuración de middleware en Django para compresión automática de imágenes. | Todo el Equipo |
| Semana 16 24/08 - 28/08 | Fase 5: Despliegue en Servidor y Cierre Migración y despliegue final del frontend de React y backend de Django al entorno de producción o hosting escolar. Pruebas integrales de estrés, carga de catálogo real y entrega final. | Todo el Equipo |

3. Dinámica de Trabajo e Integración

1. Desarrollo Desacoplado:  Las funcionalidades backend de Django y las vistas en React se desarrollarán en paralelo mediante contratos de endpoints API REST previamente definidos por Gabriel y Edgar. Esto previene que la maquetación visual dependa o se atore por la base de datos.

2. Sincronización y Control:  El avance del proyecto se monitoreará mediante reuniones ágiles semanales dirigidas por Axel González, donde se evaluará el estatus del código respecto al cronograma para mitigar retrasos.

3. Pruebas Cruzadas en Git:  Ninguna funcionalidad se integrará de forma directa a la rama principal (main) de GitHub. Todo desarrollo pasará por una rama independiente y requerirá una revisión cruzada (peer review) por un miembro del equipo ajeno al desarrollo para asegurar su estabilidad.